Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Vamos al día con lo que planificamos. Ya terminamos el levantamiento de requerimientos, el backlog en Jira, el primer prototipo, el módulo de citas y el módulo de clientas. Hoy estamos empezando el módulo de inventario, como estaba en el calendario. Ya tenemos una primera versión funcionando en línea, con inicio de sesión por roles (administración y trabajadora), y las citas y las fichas están conectadas a Firebase. Las pruebas de usabilidad, la documentación final y la defensa todavía no empiezan porque aún no les toca. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: hacer una plataforma web para Nicolett Studio que junte en un solo lugar las citas, la información de las clientas y el inventario, para que el salón se administre y organice mejor. - Diseñar la plataforma según lo que necesita el salón: logrado. - Sistema de citas que ordene las horas y las trabajadoras: logrado en una primera versión. - Registro de clientas con historial de citas y productos usados: logrado en una primera versión. - Control de inventario: en curso, recién lo empezamos. - Plataforma que sirva para administrar y que pueda crecer con el salón: en curso. Los roles ya funcionan y las reglas de seguridad las terminamos de revisar en el Sprint 4. |
| Metodología | Usamos Scrum con sprints de dos semanas, Jira para las tareas y GitHub para guardar el código. Al cierre de cada sprint hacemos una prueba y, si hay algo para mostrar, una revisión con Nicolett. Los sprints son: Sprint 0 (requerimientos y prototipo), Sprints 1 a 3 (citas, clientas e inventario), Sprint 4 (Firebase, roles y seguridad), Sprint 5 (pruebas de usabilidad y validación) y Sprint 6 (documentación y defensa). Después de revisar el avance, agregamos una reunión de retrospectiva al final de cada sprint. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance - Actas de reunión y matriz de requerimientos. - Backlog y tablero de Jira. - Bocetos y primer prototipo. - Plataforma funcionando en línea (login por roles, citas y fichas conectadas a Firebase). - Repositorio en GitHub con el trabajo de los dos. - Capturas de Firebase y validaciones con Nicolett, que vamos a ir guardando en cada sprint. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de requisitos | Entrevista con Nicolett, ver cómo usaban Google Calendar, actas y matriz de requerimientos | Reuniones con el salón, Google Calendar, Jira | Sprint 0 (2 semanas) | Benjamín | Hablar directo con la dueña ayudó a validar rápido | Completada | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Crear el backlog en Jira, el tablero Scrum y el repositorio en GitHub | Jira, GitHub | Sprint 0 (2 semanas) | Los dos (José como Scrum Master) | Las historias eran muy grandes y costaba ver los atrasos | Completada | Las dividimos en tareas más chicas y definimos con Nicolett lo más importante |
| Diseño de software y diseño para celular | Bocetos y primer prototipo de las pantallas | Herramienta de diseño, HTML, CSS | Sprint 0 (2 semanas) | José | Tener el prototipo temprano ayudó a ponernos de acuerdo con el salón | Completada | Ninguno |
| Desarrollo de software y bases de datos | Módulo de citas: horario 09:00 a 17:00, sobrecupos y abono de $5.000 | HTML, CSS, JavaScript, Firebase, GitHub | Sprint 1 (2 semanas) | Los dos (José pantallas, Benjamín base de datos) | Las reglas de sobrecupos y abonos fueron más difíciles de lo que pensábamos | Completada (primera versión) | Definimos las reglas con Nicolett y ahora conectamos Firebase y la seguridad desde que se crea cada módulo |
| Desarrollo de software y bases de datos | Módulo de clientas: fichas con historial de citas y productos usados | HTML, CSS, JavaScript, Cloud Firestore | Sprint 2 (2 semanas) | Los dos | El formulario técnico de la ficha fue complicado | Completada (primera versión) | Repartimos las tareas por pantalla y por base de datos, y programamos juntos en algunas sesiones |
| Calidad y seguridad | Conectar con Firestore, roles de acceso y reglas de seguridad | Firebase Auth, reglas de seguridad, GitHub | Sprint 4 (2 semanas), con avance desde el Sprint 1 | Benjamín | Estaba planificado muy tarde. El inicio de sesión por roles ya funciona | En curso (adelantado) | Lo adelantamos, revisamos las reglas al cierre de cada sprint y las dejamos listas en el Sprint 4 |
| Gestión de proyectos | Revisión con Nicolett al cerrar cada sprint | Reunión corta, enlaces o videos del avance | Al cierre de cada sprint | Benjamín | El salón atiende durante el día y tiene poco tiempo | En curso | Revisiones cortas fuera del horario de atención y avances por enlace o video |
| Calidad y desarrollo para celular y tablet | Pruebas de usabilidad: Lighthouse (mínimo 85), celular (360 a 480 px), tablet (481 a 1023 px) y validación con el salón | Lighthouse, navegadores, celular y tablet | Sprint 5 (2 semanas) | Los dos | Todavía no corresponde empezar | No iniciada | Sumamos pruebas en tablet y probamos en celular cada pantalla apenas la terminamos |
| Gestión de proyectos | Documentación, evidencias y defensa final | GitHub, Jira, informe final | Sprint 6 (2 semanas) | Los dos | Todavía no corresponde empezar | No iniciada | Vamos a guardar las evidencias (capturas, actas, listas de pruebas) en cada sprint y no todas al final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Qué nos ayudó - Hablar directo con la dueña del salón, que nos deja validar rápido cada módulo. - Ya conocíamos HTML, CSS, JavaScript y Firebase. - Scrum, Jira y GitHub nos ordenaron las tareas y las versiones del código. - Haber hecho un prototipo temprano. - Nos complementamos: José en las pantallas y la experiencia de usuario, Benjamín en la base de datos y la coordinación. Qué nos complicó y cómo lo estamos resolviendo - Las reglas del salón (sobrecupos, abonos y la ficha técnica) eran más complejas de lo que pensábamos. Dividimos las historias en tareas más chicas y definimos con Nicolett qué era lo indispensable. - Firebase y la seguridad estaban planificados muy tarde. Los adelantamos: cada módulo se conecta y protege desde que se crea, y las reglas se revisan al cierre de cada sprint. - La carga de trabajo quedó desigual. Repartimos las tareas por pantalla y por base de datos, programamos juntos y el inventario lo hacemos entre los dos, con revisión cruzada. - El salón tiene poco tiempo para revisiones. Hacemos reuniones cortas fuera del horario de atención y mandamos los avances por enlace o video.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustada: la integración con Firebase y la seguridad, que ahora se parte desde los primeros módulos. - Ajustada: el reparto de tareas. El inventario es de los dos; José se enfoca en pantallas y Benjamín en base de datos, seguridad y el contacto con el salón. - Ajustada: las revisiones con Nicolett, que ahora son cortas y fuera de horario. - Ajustada: las evidencias, que se guardan en cada sprint. - Agregadas: pruebas en tablet y retrospectiva al final de cada sprint. - Eliminadas: ninguna.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Retrasadas: ninguna, vamos según el calendario. - No iniciadas (aún no corresponden): pruebas de usabilidad y validación final (Sprint 5), y documentación final y defensa (Sprint 6). - En curso: módulo de inventario y revisión final de la seguridad. - Riesgo: que las pruebas de seguridad y de celular se acumulen al final. Por eso las hacemos al cierre de cada sprint.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.